## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Incremento de Sprint
Sprint | Historia de Usuario (ID) | Funcionalidad / Característica | Criterios de Aceptación | Criterios de Aceptación | Estado | Responsable | Fecha de Compleción | Comentarios / Notas
Sprint 1 | H1-P1 | Registro de Usuario | El usuario se registra con su correo, contraseña, etc. | - Validar datos obligatorios de registro - Confirmación de cuenta a través de correo - Mensaje de éxito tras registro | Completado | Mati |  | Implementado y probado
Sprint 1 | H2-P1 | Inicio de sesión | El usuario puede iniciar sesión con sus credenciales | - Validación de credenciales correctas - Bloqueo tras múltiples intentos fallidos - Redirección a la página principal tras inicio exitoso | Completado | Mati |  | Funcionalidad completa
Sprint 2 | H3-P1 | Arriendo servicio | El usuario puede ver la disponibilidad y el precio del arriendo | - Mostrar información de disponibilidad del arriendo - Visualización del precio actualizado - Opción de solicitar arriendo si está disponible | Completado | Mati |  | Funcionalidad probada
Sprint 2 | H5-P2 | Publicación de arriendo | Los usuarios pueden visualizar un catálogo de propiedades | - Opción de subir múltiples fotos - Agregar y actualizar descripciones de las propiedades - Confirmación de publicación exitosa | Completado | Mati |  | Funcionalidad validada
Sprint 3 | H6-P3 | Compra Usuario | El arrendatario puede realizar publicaciones de propiedades | - Validación de método de pago seleccionado - Confirmación del pago realizado - Recepción de confirmación por correo | Completado | Mati |  | Pruebas de pagos realizadas correctamente
Sprint 3 | H7-P3 | Selección de ubicación | El cliente puede pagar por el arriendo utilizando un método de pago | - Opción de mapa interactivo para seleccionar ubicación - Filtrado de resultados basado en ubicación - Actualización de resultados en tiempo real | Completado | Mati |  | Integración con Google Maps
Sprint 4 | H7-P5 | Cambio de contraseña Usuario | El usuario puede seleccionar la ubicación del arriendo | - Validación de contraseña actual antes de cambio - Verificación de nueva contraseña en términos de seguridad - Confirmación de cambio exitoso a través de correo electrónico | Completado | Mati |  | Implementación exitosa
Sprint 4 | H7-P6 | Inicio sesión Arrendador | El arrendador puede registrar pagos recibidos | - Validación de credenciales específicas para arrendadores - Redirección a la vista de arrendador tras inicio exitoso - Bloqueo tras múltiples intentos fallidos | Completado | Mati |  | Funcionalidad completada
Sprint 5 | H7-P7 | Cambio de contraseña Arrendador | El usuario puede cambiar su contraseña | - Validación de contraseña actual del arrendador - Confirmación de cambio de contraseña mediante correo - Almacenamiento seguro de la nueva contraseña | Completado | Mati |  | Implementado y probado
Sprint 5 | H7-P6 | Inicio sesión Arrendador | El arrendador puede registrar pagos recibidos | - Validación de credenciales específicas para arrendadores - Redirección a la vista de arrendador tras inicio exitoso - Bloqueo tras múltiples intentos fallidos | Completado | Mati |  | Funcionalidad completada
Sprint 6 | H7-P7 | Cambio de contraseña Arrendador | El usuario puede cambiar su contraseña | - Validación de contraseña actual del arrendador - Confirmación de cambio de contraseña mediante correo - Almacenamiento seguro de la nueva contraseña | Completado | Mati |  | Implementado y probado