## Historias de Usuario
Product Backlog
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol(Administrador, programador, personal etc) | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Resultado / Comportamiento esperado
H1-P1 | Usuario | Registro de Usuario | Usuario se registra con correo, contraseña, numero telefonico, genero, fecha de nacimiento y nombre completo a la aplicacion | 1 | Validar datos obligatorios de registro | Se asegura que todos los campos necesarios sean completados correctamente. | El sistema valida la creación de una cuenta y proporciona al arrendatario acceso a funcionalidades adicionales.
|  |  |  | 2 | Confirmación de cuenta a través de correo | Se envía un correo de verificación al usuario.
|  |  |  | 3 | Mensaje de éxito tras registro | El usuario recibe una notificación de éxito tras completar el registro.
H2-P1 | Usuario | Inicio de sesion Usuario | El usuario puede iniciar sesion con su cuenta registrada. | 1 | Validación de credenciales correctas | El sistema verifica que las credenciales proporcionadas sean correctas. | El usuario puede iniciar sesión con su cuenta registrada.
|  |  |  | 2 | Bloqueo tras múltiples intentos fallidos | Se protege la cuenta del usuario ante intentos fallidos continuos.
|  |  |  | 3 | Redirección a la página principal tras inicio exitoso | El usuario es redirigido correctamente tras una autenticación exitosa.
H3-P1 | Usuario | Arriendo servicio | El usuario puede ver el valor y disponibilidad del arriendo. | 1 | Mostrar información de disponibilidad del arriendo | Se asegura que los datos de disponibilidad sean claros y visibles. | El usuario puede ver el valor y disponibilidad del arriendo.
|  |  |  | 2 | Visualización del precio actualizado | Se actualiza y muestra el precio correctamente.
|  |  |  | 3 | Opción de solicitar arriendo si está disponible | El usuario puede proceder a realizar la solicitud si hay disponibilidad.
H4-P2 | Usuario | Visualizacion catalogo virtual | La variedad de publicaciones de arriendo pueden ser facilmente visualizadas. | 1 | Visualización de catálogo con opciones de filtrado | El usuario puede filtrar las publicaciones según sus preferencias. | La variedad de publicaciones de arriendo pueden ser facilmente visualizadas.
|  |  |  | 2 | Carga de imágenes de cada propiedad | Las imágenes se cargan y se muestran adecuadamente.
|  |  |  | 3 | Visualización de detalles básicos de cada publicación | Se proporcionan datos esenciales de cada arriendo en la vista del catálogo.
H5-P2 | Usuario | Publicacion de arriendo | El arrendatario puede realizar publicaciones de fotos y promociones. | 1 | Opción de subir múltiples fotos | El usuario puede cargar diversas imágenes para una mejor presentación. | El arrendatario puede realizar publicaciones de fotos y promociones.
|  |  |  | 2 | Agregar y actualizar descripciones de las propiedades | Las descripciones se pueden modificar y añadir con facilidad.
|  |  |  | 3 | Confirmación de publicación exitosa | El usuario recibe un aviso de que la publicación se realizó correctamente.
H6-P3 | Usuario | Compra Usuario | Cliente puede realizar arriendos con metodo de pago. | 1 | Validación de método de pago seleccionado | Se comprueba que el método de pago elegido sea válido y aceptado. | Cliente puede realizar arriendos con metodo de pago.
|  |  |  | 2 | Confirmación del pago realizado | El usuario recibe una confirmación del pago.
|  |  |  | 3 | Recepción de confirmación por correo | Se envía un correo electrónico con la confirmación de la transacción.
H7-P3 | Usuario | Seleccion de ubicacion | El sistema permite seleccionar la ubicacion quiera arrendar para tener una busqueda mas personalizada. | 1 | Opción de mapa interactivo para seleccionar ubicación | El usuario puede usar un mapa interactivo para elegir la ubicación. | El sistema permite seleccionar la ubicacion quiera arrendar para tener una busqueda mas personalizada.
|  |  |  | 2 | Filtrado de resultados basado en ubicación | Los resultados se ajustan en función de la ubicación seleccionada.
|  |  |  | 3 | Actualización de resultados en tiempo real | Los datos se actualizan automáticamente al seleccionar una ubicación.
H7-P4 | Arrendatario | Registrar pago | se registra el pago del producto en el sistema. | 1 | Confirmación de registro de pago exitoso | El sistema confirma que el pago ha sido registrado correctamente. | se registra el pago del producto en el sistema.
|  |  |  | 2 | Almacenamiento seguro de la información de pago | La información de pago se guarda con seguridad en la base de datos.
|  |  |  | 3 | Envío de confirmación al arrendador | El arrendador recibe una notificación del pago registrado.
H7-P5 | Usuario | Cambio contraseña Usuario | El usuario tiene la oportunidad de realizar un cambio de contraseña. | 1 | Validación de contraseña actual antes de cambio | Se verifica que la contraseña actual proporcionada sea correcta. | El usuario tiene la oportunidad de realizar un cambio de contraseña.
|  |  |  | 2 | Verificación de nueva contraseña en términos de seguridad | Se revisa que la nueva contraseña cumpla con los requisitos de seguridad.
|  |  |  | 3 | Confirmación de cambio exitoso a través de correo electrónico | El usuario recibe un correo de confirmación al cambiar la contraseña.
H7-P6 | Como un Administrador | Inicio sesion Arrendador | El sistema permite el ingreso con cuenta Arrendador, separada a las demás. | 1 | Validación de credenciales específicas para arrendadores | Se verifica que las credenciales sean específicas y válidas para arrendadores. | El sistema permite el ingreso con cuenta Arrendador, separada a las demás.
|  |  |  | 2 | Redirección a la vista de arrendador tras inicio exitoso | El usuario es redirigido a la interfaz de arrendador tras el ingreso.
|  |  |  | 3 | Bloqueo tras múltiples intentos fallidos | Se activa un bloqueo de seguridad después de varios intentos fallidos.
H7-P7 | Como un Administrador | Cambio contraseña Arrendador | El sistema permite cambio de contraseña a cuenta arrendador. | 1 | Validación de contraseña actual del arrendador | Se comprueba que la contraseña actual sea correcta antes de proceder. | El sistema permite cambio de contraseña a cuenta arrendador.
|  |  |  | 2 | Confirmación de cambio de contraseña mediante correo | Se envía un correo electrónico de confirmación tras cambiar la contraseña.
|  |  |  | 3 | Almacenamiento seguro de la nueva contraseña | La nueva contraseña se guarda de manera segura en el sistema.
H7-P8 | Como un Administrador | Verificacion de cambio Contraseña | El sistema envia un Correo verificando que el usuario que solicita la clave sea correcto. | 1 | Envío de correo de verificación a la dirección registrada | El sistema envía un correo para confirmar la solicitud de cambio. | El sistema envia un Correo verificando que el usuario que solicita la clave sea correcto.
|  |  |  | 2 | Confirmación de solicitud de cambio en la aplicación | El usuario debe confirmar el cambio en la aplicación.
|  |  |  | 3 | Validación de código de seguridad enviado por correo | El sistema valida el código proporcionado por el usuario.
H7-P9 | Como un Administrador | Validacion de correo | El registro cuenta con una validacion en el campo correo. | 1 | Verificación de formato correcto del correo | El usuario puede llenar un formulario detallando el problema o duda. | El registro cuenta con una validacion en el campo correo.
|  |  |  | 2 | Detección y bloqueo de correos duplicados | El sistema confirma que la solicitud ha sido recibida y registrada.
|  |  |  | 3 | Confirmación de disponibilidad del correo registrado | Un técnico es asignado automáticamente o manualmente para resolver el problema.
H7-P10 | Como un Administrador | Validacion de imput registro | El registro cuenta con una validacion en el campo telefono. | 22 | Verificación de formato correcto del número de teléfono | El administrador puede ver todos los usuarios registrados en el sistema. | El registro cuenta con una validacion en el campo telefono.
|  |  |  | 23 | Restricción de números telefónicos duplicados | El administrador puede ajustar los permisos según sea necesario.
|  |  |  | 24 | Confirmación de formato aceptado del número telefónico | El administrador puede eliminar un usuario del sistema.
H7-P11 | Usuario | Metodo de pago | El usuario puede realizar pago del arriendo desde la aplicacion. | 1 | Validación de métodos de pago disponibles | El usuario puede ver detalles de cada transacción, incluyendo fechas y montos. | El usuario puede realizar pago del arriendo desde la aplicacion.
|  |  |  | 2 | Confirmación de pago en tiempo real | El usuario puede filtrar las transacciones por un rango de fechas específico.
|  |  |  | 3 | Recepción de confirmación de pago vía correo | El usuario puede descargar su historial de arriendos en un archivo PDF.
H7-P12 | Como un Administrador | Verificacion de disponibilidad | El sistema debe detectar si la fecha se encuentra en arriendo. | 1 | Verificación de disponibilidad al seleccionar fecha | El arrendador puede agregar detalles y fotos de una nueva propiedad. | El sistema debe detectar si la fecha se encuentra en arriendo.
|  |  |  | 2 | Actualización automática de fechas no disponibles | Se permite editar la información de las propiedades registradas.
|  |  |  | 3 | Notificación al usuario de fechas bloqueadas | El arrendador puede eliminar propiedades que ya no estén disponibles.
H7-P13 | Usuario | Comentarios de usuarios | Los usuarios tendras la opcion de dejar comentarios a los arrendadores. | 1 | Opción de añadir un comentario tras arriendo | El usuario puede elegir recibir notificaciones por correo, SMS, o en la aplicación. | Los usuarios tendras la opcion de dejar comentarios a los arrendadores.
|  |  |  | 2 | Visualización de comentarios por otros usuarios | El usuario puede ajustar la frecuencia con la que recibe las notificaciones.
|  |  |  | 3 | Notificación de nuevo comentario al arrendador | El usuario puede desactivar ciertos tipos de notificaciones si lo desea.
H7-P14 | Arrendatario | inicio de sesion Arrendatario | Ingreso a cuenta personal asignada por el administrador | 1 | Validación de credenciales para arrendatarios | El arrendatario introduce sus datos de acceso en el formulario de inicio de sesión. | El arrendatario inicia sesión exitosamente en su cuenta y accede a su panel personal.
|  |  |  | 2 | Redirección a panel de arrendatario tras inicio exitoso | Se muestra una interfaz amigable que permite gestionar arrendamientos y ver estadísticas.
|  |  |  | 3 | Confirmación de inicio de sesión en el correo del arrendatario | Este paso es parte de la seguridad del sistema para informar al arrendatario sobre accesos a su cuenta.
H7-P15 | Usuario | barra de busqueda | Barra de busqueda de sitios de arriendo | 1 | Visualización de barra de búsqueda en la página principal | Los usuarios pueden acceder fácilmente a la búsqueda de propiedades desde la landing page. | El usuario encuentra y visualiza propiedades de arriendo en tiempo real a través de la barra de búsqueda.
|  |  |  | 2 | Resultados de búsqueda en tiempo real | La búsqueda incluye filtrado por características, ubicación y precios.
|  |  |  | 3 | Opciones de autocompletar basadas en ubicaciones populares | Mejora la experiencia del usuario al facilitar la selección de propiedades disponibles.
H7-P16 | Arrendatario | Registro de Arrendatario | Registro con correo electronico, numero, contraseña, numero telefonico, fecha, nombre completo. | 1 | Validación de datos obligatorios en el registro | Evita errores y asegura la calidad de los datos ingresados. | El arrendatario se registra exitosamente, recibiendo un correo de confirmación para activar su cuenta.
|  |  |  | 2 | Confirmación del registro por correo electrónico | Esto incluye un enlace para verificar la dirección de correo electrónico.
|  |  |  | 3 | Mensaje de éxito tras registro del arrendatario | Facilita que el usuario sepa que puede iniciar sesión inmediatamente después de verificar su correo.
H7-P17 | Arrendatario | Edicion de perfil | El arrendatario puede editar su perfil con informacion personal. | 1 | Acceso a sección de edición de perfil | Mejora la usabilidad al proporcionar un acceso claro a la edición. | El arrendatario actualiza su perfil con éxito, reflejando los cambios realizados.
|  |  |  | 2 | Validación de cambios antes de guardarlos | Minimiza errores en la información registrada.
|  |  |  | 3 | Confirmación de cambios realizados | Asegura al usuario que sus datos están actualizados.
H7-P18 | Arrendatario | Subir fotos | El arrendatario puede subir fotos del lugar del arriendo. | 1 | Opción de cargar múltiples fotos en la publicación | Facilita una presentación visual más rica de la propiedad. | El arrendatario carga múltiples fotos del lugar del arriendo, que se visualizan correctamente en su publicación.
|  |  |  | 2 | Confirmación de fotos cargadas exitosamente | Aumenta la confianza del arrendatario en el sistema.
|  |  |  | 3 | Visualización de fotos en la vista de arrendador | Permite a otros usuarios ver la propiedad tal como es.
H7-P19 | Arrendatario | Actualizar fotos | El arrendatario podra eliminar y resubir fotos de su perfil. | 1 | Opción para eliminar y sustituir fotos | Permite al arrendatario actualizar la presentación visual de su propiedad. | El arrendatario actualiza las fotos de su perfil, que se muestran en la página de manera actualizada.
|  |  |  | 2 | Confirmación de cambios realizados en tiempo real | Aumenta la claridad sobre las acciones realizadas.
|  |  |  | 3 | Visualización de fotos actualizadas en la página | Proporciona una experiencia de usuario mejorada al mostrar la información más reciente.
H7-P20 | Arrendatario | agregar categorias | El arrendatario podra tener la opcion de agregar que tipo de categoria es su propiedad (piscina, cabaña, capacidad, ubicacion, servicios adicionales). | 1 | Opción de selección de categorías personalizadas | Mejora la visibilidad de propiedades en búsquedas específicas. | El arrendatario añade categorías personalizadas a su propiedad, que se reflejan en la publicación.
|  |  |  | 2 | Confirmación de categorías asignadas a cada propiedad | Asegura que el arrendatario esté al tanto de cómo se clasifica su propiedad.
|  |  |  | 3 | Visualización de categorías en la publicación | Facilita que los usuarios encuentren propiedades que cumplen con sus requisitos.
H7-P21 | Usuario | Mapa de ubicacion | El usuario tendra la facilidad de poder saber la direccion exacta de cada arriendo. | 1 | Visualización de mapa interactivo en cada publicación | Facilita que el usuario visualice dónde está ubicada la propiedad en relación con otros puntos de interés. | El usuario visualiza un mapa interactivo con la dirección exacta de cada propiedad de arriendo.
|  |  |  | 2 | Confirmación de dirección exacta en el mapa | Aumenta la confianza del usuario en la información proporcionada sobre la propiedad.
|  |  |  | 3 | Interactividad en el mapa para obtener información de ubicación | Mejora la experiencia del usuario al permitirle explorar la zona antes de tomar una decisión.
H7-P22 | Arrendatario | Calendario interactivo | El arrendatario podra visualizar el calendario de reservas. | 1 | Visualización del calendario con fechas reservadas destacadas | Permite al arrendatario planificar mejor sus arriendos y gestionar las reservas. | El arrendatario visualiza su calendario de reservas, con las fechas ocupadas destacadas.
|  |  |  | 2 | Actualización de disponibilidad en tiempo real | Asegura que los usuarios tengan acceso a la información más actualizada al momento de realizar reservas.
|  |  |  | 3 | Confirmación de visualización de todas las reservas | Mejora la organización y seguimiento de las reservas.
H7-P23 | Arrendatario | Editar calendario interactivo | El arrendatario podra borrar reservas del calendario interactivo. | 1 | Opción para eliminar reservas específicas | Permite a los arrendatarios ajustar su calendario según las necesidades. | El arrendatario elimina una reserva específica y ve la actualización correspondiente en su calendario.
|  |  |  | 2 | Confirmación de eliminación de reserva | Asegura que el arrendatario esté informado sobre la eliminación de la reserva.
|  |  |  | 3 | Actualización del calendario después de eliminar una reserva | Mantiene la información precisa y al día.
H7-P24 | Arrendatario | Notificaciones | El arrendatario tendra notificaciones de nuevas reservas, solicitudes y pagos recibidos | 1 | Envío de notificación para cada reserva o pago recibido | Aumenta la transparencia y la comunicación con el arrendatario. | El arrendatario recibe notificaciones sobre nuevas reservas y pagos, visibles en su panel.
|  |  |  | 2 | Visualización de todas las notificaciones en el panel de arrendador | Facilita el seguimiento de la actividad reciente de la cuenta.
|  |  |  | 3 | Acceso a detalles de la notificación desde el panel | Mejora la interacción y gestión de la información.
H7-P25 | Arrendatario | Bloqueo de fechas | El arrendatario podra bloquear fechas en el calendario para evitar reservas. | 1 | Opción para seleccionar y bloquear fechas específicas | Proporciona flexibilidad al arrendatario para gestionar su disponibilidad. | El arrendatario bloquea fechas específicas en su calendario, las cuales se reflejan como no disponibles.
|  |  |  | 2 | Confirmación de fechas bloqueadas | Asegura que el arrendatario esté al tanto de la acción realizada
|  |  |  | 3 | Actualización de calendario reflejando fechas no disponibles | Mejora la claridad sobre la disponibilidad del arrendatario.
H7-P26 | Arrendatario | Desactivar Arriendo | El arrendatario podra dar de baja su perfil si ya no esta disponible. | 1 | Opción para desactivar perfil desde la configuración | Facilita a los usuarios el manejo de su perfil según sus necesidades. | El arrendatario desactiva su perfil exitosamente, y su disponibilidad se actualiza en la plataforma.
|  |  |  | 2 | Confirmación de perfil desactivado exitosamente | El sistema debe confirmar que el perfil ha sido desactivado correctamente.
|  |  |  | 3 | Visualización de mensaje de no disponibilidad en el perfil | Informa a los usuarios que buscan arrendar sobre la situación actual del arrendatario.
H7-P27 | Usuario | Contacto directo | El usuario podra tener el contacto directo del arrendatario. | 1 | Visualización de datos de contacto en cada publicación | Facilita el contacto inmediato para resolver dudas o realizar reservas. | El usuario obtiene los datos de contacto del arrendatario después de realizar una reserva.
|  |  |  | 2 | Acceso a información de contacto solo tras realizar una reserva | Aumenta la seguridad al proteger la información de contacto hasta que se confirme el interés del usuario.
|  |  |  | 3 | Protección de datos de contacto de arrendatario para no usuarios | Protege la privacidad del arrendatario y evita contactos no deseados.
H7-P28 | Sistema | Base de datos | Contara con una base de datos para el manejo de los productos. | 1 | Almacenamiento de datos de productos en la base de datos | Facilita la gestión de datos y su recuperación para mostrar a los usuarios. | El sistema almacena de manera segura los datos de los productos en la base de datos.
|  |  |  | 2 | Acceso seguro y optimizado a la base de datos | Asegura la integridad de los datos y la eficiencia en la operación del sistema.
|  |  |  | 3 | Actualización de datos en tiempo real en la base de datos | Mantiene la información actualizada y confiable para los usuarios.
H7-P29 | Sistema | Sistema Intuitivo | Sistema facil de manejar para el publico objetivo. | 1 | Diseño de interfaz accesible y sencilla | Aumenta la satisfacción del usuario y disminuye la curva de aprendizaje. | Los usuarios encuentran la interfaz del sistema fácil de usar y navegar.
|  |  |  | 2 | Validación de facilidad de uso con pruebas de usuario | Asegura que el sistema cumple con las necesidades y expectativas de los usuarios.
|  |  |  | 3 | Confirmación de acceso intuitivo a todas las funciones | Mejora la experiencia del usuario y fomenta el uso recurrente de la plataforma.
H7-P30 | Sistema | Apis de mapas | El sistema tendra un api de google maps. | 1 | Integración de Google Maps en la página de publicación | Facilita la visualización de la ubicación de cada propiedad. | La integración de Google Maps permite a los usuarios interactuar con mapas en la página de publicaciones.
|  |  |  | 2 | Acceso a vista de mapa en cada búsqueda | Mejora la funcionalidad del sistema al permitir a los usuarios ver la ubicación de las propiedades en el contexto geográfico.
|  |  |  | 3 | Interactividad para obtener rutas o información desde Google Maps | Aumenta la utilidad del sistema al ofrecer herramientas adicionales de navegación.
H7-P31 | Sistema | Sistema de pagos | Serivicio de pago paypal. | 1 | Integración de PayPal como opción de pago en el sistema | Facilita la experiencia de pago y proporciona seguridad a los usuarios. | Los usuarios pueden realizar pagos de manera efectiva a través de PayPal, recibiendo confirmaciones.
|  |  |  | 2 | Confirmación de pagos realizados a través de PayPal | Aumenta la confianza del usuario al tener un registro claro de sus transacciones.
|  |  |  | 3 | Recepción de confirmación de pago para el usuario | Proporciona transparencia y registro de las transacciones realizadas.
H7-P32 | Usuario | Opcion de guardado | El usuario podra guardar propiedades en favoritos para futuras reservas. | 1 | Opción de "Guardar en Favoritos" en cada publicación | Facilita la planificación de futuras reservas al permitir que los usuarios marquen propiedades de interés. | El usuario guarda propiedades en favoritos, accesibles desde su perfil para futuras reservas.
|  |  |  | 2 | Acceso a lista de favoritos desde el perfil del usuario | Mejora la experiencia del usuario al proporcionar un lugar centralizado para las propiedades favoritas.
|  |  |  | 3 | Confirmación de guardado en favoritos | Proporciona retroalimentación inmediata al usuario sobre la acción realizada.
H7-P33 | Usuario | Acceso a historial | El usuario podra tener acceso a un historial de reservas con detalles completos | 1 | Visualización de historial en la sección de perfil | Facilita el seguimiento de las reservas realizadas anteriormente. | El usuario accede a un historial de reservas completo desde su perfil.
|  |  |  | 2 | Acceso a detalles completos de cada reserva | Proporciona transparencia y claridad sobre las transacciones pasadas.
|  |  |  | 3 | Filtro de historial por fechas o estado | Mejora la usabilidad al permitir a los usuarios encontrar rápidamente información específica.
H7-P34 | Usuario | Eliminacion de comentarios | El usuario podra eliminar comentarios que fueron publicados con su perfil. | 1 | Opción para eliminar comentario en el perfil | Proporciona control sobre la información que el usuario ha compartido. | El usuario elimina un comentario de su perfil, y los cambios se reflejan inmediatamente.
|  |  |  | 2 | Confirmación de eliminación de comentario | Aumenta la confianza del usuario al asegurar que la acción se realizó correctamente.
|  |  |  | 3 | Actualización de comentarios en tiempo real | Mantiene la información actualizada y relevante.
H7-P35 | Usuario | busqueda con filtros | El usuario podra hacer una busqueda con filtros, como tipo de propiedad, precios, etc. | 1 | Visualización de filtros en la página de búsqueda | Facilita a los usuarios personalizar sus búsquedas según sus preferencias. | El usuario aplica filtros en la búsqueda, obteniendo resultados precisos según sus preferencias.
|  |  |  | 2 | Aplicación de filtros seleccionados en tiempo real | Mejora la experiencia del usuario al permitir una búsqueda más eficiente.
|  |  |  | 3 | Confirmación de resultados filtrados | Aumenta la transparencia en el proceso de búsqueda y asegura que el usuario está viendo los resultados deseados.
H7-P36 | Sistema | Multiplataforma | los usuarios podran iniciar sesion en la pagina web de PlanAway y podras ver su perfil y publicaciones en la pagina web | 1 | Acceso desde diferentes dispositivos (web y móvil) | Aumenta la accesibilidad y comodidad para los usuarios en cualquier momento y lugar. | Los usuarios acceden a su perfil y publicaciones en diferentes dispositivos con una visualización coherente.
|  |  |  | 2 | Sincronización de datos en tiempo real entre plataformas | Asegura que los usuarios siempre tengan acceso a la información más actualizada sin importar la plataforma utilizada.
|  |  |  | 3 | Visualización coherente del perfil y publicaciones en todos los dispositivos | Mejora la experiencia del usuario al proporcionar una interfaz uniforme y familiar en todas las formas de acceso.