## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Reuniones
Fecha | Tipo de Reunión | Participantes | Temas Principales | Decisiones Tomadas | Acciones Pendientes | Responsables | Fecha Límite
2024-09-02 | Planificación de Sprint 1 | Scrum Máster, Product Owner, Scrum Team | Generar propuesta que funciones informáticas de la página analizando los datos que escasean en el negocio. | Se acordó que el enfoque inicial será centrarse en la recolección de datos del negocio. | Recopilar datos sobre las funciones necesarias. | Scrum Team | 2024-09-09
2024-09-16 | Revisión de Sprint 1 | Scrum Máster, Product Owner, Scrum Team | Presentación de la propuesta generada. Revisión de los requisitos y funcionalidades. | Aprobada la propuesta con algunos ajustes en los requisitos. | Implementar los ajustes en la propuesta. | Scrum Team | 2024-09-23
2024-09-30 | Planificación de Sprint 2 | Scrum Máster, Product Owner, Scrum Team | Desarrollar estructura de una página web y aplicación móvil utilizando técnicas que permitan automatizar procesos. | Se decidió dividir la tarea en módulos para facilitar el desarrollo. | Diseñar la estructura inicial de la página y la aplicación. | Scrum Team | 2024-10-07
2024-10-14 | Revisión de Sprint 2 | Scrum Máster, Product Owner, Scrum Team | Progreso en el desarrollo de la página web y la aplicación móvil. | Se identificaron áreas de mejora en la automatización. | Ajustar los procesos de automatización según el feedback recibido. | Scrum Team | 2024-10-21
2024-11-04 | Planificación de Sprint 3 | Scrum Máster, Product Owner, Scrum Team | Desarrollar backend de la página para visualización y almacenamiento de datos. | Se estableció que el backend debe integrarse con la base de datos existente. | Crear el esquema de la base de datos para el backend. | Scrum Team | 2024-11-11
2024-11-18 | Revisión de Sprint 3 | Scrum Máster, Product Owner, Scrum Team | Presentación del backend desarrollado y su integración. | Se aprobó la integración, pero se requiere optimización en la visualización. | Realizar las optimizaciones necesarias en la visualización de datos. | Scrum Team | 2024-11-25