## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Sprint backlog
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
| Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
Identificador (ID) de la historia | Rol(Administrador, programador, personal etc) | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Responsable | Estado | Horas asignadas
H1-P1 | Usuario | Registro de Usuario | Usuario se registra con correo, contraseña, numero telefonico, genero, fecha de nacimiento y nombre completo a la aplicacion | 1 | Validar datos obligatorios de registro | Product Owner | En Proceso | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación de cuenta a través de correo | Scrum Team | Rechazado | 3
|  |  |  | 3 | Mensaje de éxito tras registro | Scrum Team | En Proceso | 1
H2-P1 | Usuario | Inicio de sesion Usuario | El usuario puede iniciar sesion con su cuenta registrada. | 1 | Validación de credenciales correctas | Product Owner | Completado | 2
|  |  |  | 2 | Bloqueo tras múltiples intentos fallidos | Scrum Team | Rechazado | 2
|  |  |  | 3 | Redirección a la página principal tras inicio exitoso | Scrum Team | Completado | 2
H3-P1 | Usuario | Arriendo servicio | El usuario puede ver el valor y disponibilidad del arriendo. | 1 | Mostrar información de disponibilidad del arriendo | Product Owner | En Proceso | 2
|  |  |  | 2 | Visualización del precio actualizado | Scrum Team | Completado | 2
|  |  |  | 3 | Opción de solicitar arriendo si está disponible | Scrum Team | Completado | 2
H4-P2 | Usuario | Visualizacion catalogo virtual | La variedad de publicaciones de arriendo pueden ser facilmente visualizadas. | 1 | Visualización de catálogo con opciones de filtrado | Product Owner | Completado | 2
|  |  |  | 2 | Carga de imágenes de cada propiedad | Scrum Team | En Proceso | 2
|  |  |  | 3 | Visualización de detalles básicos de cada publicación | Scrum Team | Completado | 2
H5-P2 | Usuario | Publicacion de arriendo | El arrendatario puede realizar publicaciones de fotos y promociones. | 1 | Opción de subir múltiples fotos | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Agregar y actualizar descripciones de las propiedades | Scrum Team | Completado | 2
|  |  |  | 3 | Confirmación de publicación exitosa | Scrum Team | Completado | 2
H6-P3 | Usuario | Compra Usuario | Cliente puede realizar arriendos con metodo de pago. | 1 | Validación de método de pago seleccionado | Product Owner | Completado | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación del pago realizado | Scrum Team | Completado | 2
|  |  |  | 3 | Recepción de confirmación por correo | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P3 | Usuario | Seleccion de ubicacion | El sistema permite seleccionar la ubicacion quiera arrendar para tener una busqueda mas personalizada. | 1 | Opción de mapa interactivo para seleccionar ubicación | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Filtrado de resultados basado en ubicación | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Actualización de resultados en tiempo real | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P4 | Arrendatario | Registrar pago | se registra el pago del producto en el sistema. | 1 | Confirmación de registro de pago exitoso | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Almacenamiento seguro de la información de pago | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Envío de confirmación al arrendador | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P5 | Usuario | Cambio contraseña Usuario | El usuario tiene la oportunidad de realizar un cambio de contraseña. | 1 | Validación de contraseña actual antes de cambio | Product Owner | En Proceso | 2
|  |  |  | 2 | Verificación de nueva contraseña en términos de seguridad | Scrum Team | En Proceso | 2
|  |  |  | 3 | Confirmación de cambio exitoso a través de correo electrónico | Scrum Team | En Proceso | 2
H7-P6 | Como un Administrador | Inicio sesion Arrendador | El sistema permite el ingreso con cuenta Arrendador, separada a las demás. | 1 | Validación de credenciales específicas para arrendadores | Product Owner | Rechazado | 2
|  |  |  | 2 | Redirección a la vista de arrendador tras inicio exitoso | Scrum Team | Rechazado | 2
|  |  |  | 3 | Bloqueo tras múltiples intentos fallidos | Scrum Team | Rechazado | 2
H7-P7 | Como un Administrador | Cambio contraseña Arrendador | El sistema permite cambio de contraseña a cuenta arrendador. | 1 | Validación de contraseña actual del arrendador | Product Owner | Rechazado | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación de cambio de contraseña mediante correo | Scrum Team | Rechazado | 2
|  |  |  | 3 | Almacenamiento seguro de la nueva contraseña | Scrum Team | Rechazado | 2
H7-P8 | Como un Administrador | Verificacion de cambio Contraseña | El sistema envia un Correo verificando que el usuario que solicita la clave sea correcto. | 1 | Envío de correo de verificación a la dirección registrada | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación de solicitud de cambio en la aplicación | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Validación de código de seguridad enviado por correo | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P9 | Como un Administrador | Validacion de correo | El registro cuenta con una validacion en el campo correo. | 1 | Verificación de formato correcto del correo | Product Owner | Completado | 2
|  |  |  | 2 | Detección y bloqueo de correos duplicados | Scrum Team | Completado | 2
|  |  |  | 3 | Confirmación de disponibilidad del correo registrado | Scrum Team | Completado | 2
H7-P10 | Como un Administrador | Validacion de imput registro | El registro cuenta con una validacion en el campo telefono. | 1 | Verificación de formato correcto del número de teléfono | Product Owner | En Proceso | 2
|  |  |  | 2 | Restricción de números telefónicos duplicados | Scrum Team | En Proceso | 2
|  |  |  | 3 | Confirmación de formato aceptado del número telefónico | Scrum Team | En Proceso | 2
H7-P11 | Usuario | Metodo de pago | El usuario puede realizar pago del arriendo desde la aplicacion. | 1 | Validación de métodos de pago disponibles | Product Owner | Completado | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación de pago en tiempo real | Scrum Team | Completado | 2
|  |  |  | 3 | Recepción de confirmación de pago vía correo | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P12 | Como un Administrador | Verificacion de disponibilidad | El sistema debe detectar si la fecha se encuentra en arriendo. | 1 | Verificación de disponibilidad al seleccionar fecha | Product Owner | En Proceso | 2
|  |  |  | 2 | Actualización automática de fechas no disponibles | Scrum Team | En Proceso | 2
|  |  |  | 3 | Notificación al usuario de fechas bloqueadas | Scrum Team | En Proceso | 2
H7-P13 | Usuario | Comentarios de usuarios | Los usuarios tendras la opcion de dejar comentarios a los arrendadores. | 1 | Opción de añadir un comentario tras arriendo | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Visualización de comentarios por otros usuarios | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Notificación de nuevo comentario al arrendador | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P14 | Arrendatario | inicio de sesion Arrendatario | Ingreso a cuenta personal asignada por el administrador | 1 | Validación de credenciales para arrendatarios | Product Owner | Rechazado | 2
|  |  |  | 2 | Redirección a panel de arrendatario tras inicio exitoso | Scrum Team | Rechazado | 2
|  |  |  | 3 | Confirmación de inicio de sesión en el correo del arrendatario | Scrum Team | Rechazado | 2
H7-P15 | Usuario | barra de busqueda | Barra de busqueda de sitios de arriendo | 1 | Visualización de barra de búsqueda en la página principal | Product Owner | En Proceso | 2
|  |  |  | 2 | Resultados de búsqueda en tiempo real | Scrum Team | En Proceso | 2
|  |  |  | 3 | Opciones de autocompletar basadas en ubicaciones populares | Scrum Team | En Proceso | 2
H7-P16 | Arrendatario | Registro de Arrendatario | Registro con correo electronico, numero, contraseña, numero telefonico, fecha, nombre completo. | 1 | Validación de datos obligatorios en el registro | Product Owner | Rechazado | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación del registro por correo electrónico | Scrum Team | Rechazado | 2
|  |  |  | 3 | Mensaje de éxito tras registro del arrendatario | Scrum Team | Rechazado | 2
H7-P17 | Arrendatario | Edicion de perfil | El arrendatario puede editar su perfil con informacion personal. | 1 | Acceso a sección de edición de perfil | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Validación de cambios antes de guardarlos | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Confirmación de cambios realizados | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P18 | Arrendatario | Subir fotos | El arrendatario puede subir fotos del lugar del arriendo. | 1 | Opción de cargar múltiples fotos en la publicación | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación de fotos cargadas exitosamente | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Visualización de fotos en la vista de arrendador | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P19 | Arrendatario | Actualizar fotos | El arrendatario podra eliminar y resubir fotos de su perfil. | 1 | Opción para eliminar y sustituir fotos | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación de cambios realizados en tiempo real | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Visualización de fotos actualizadas en la página | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P20 | Arrendatario | agregar categorias | El arrendatario podra tener la opcion de agregar que tipo de categoria es su propiedad (piscina, cabaña, capacidad, ubicacion, servicios adicionales). | 1 | Opción de selección de categorías personalizadas | Product Owner | Completado | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación de categorías asignadas a cada propiedad | Scrum Team | Completado | 2
|  |  |  | 3 | Visualización de categorías en la publicación | Scrum Team | Completado | 2
H7-P21 | Usuario | Mapa de ubicacion | El usuario tendra la facilidad de poder saber la direccion exacta de cada arriendo. | 1 | Visualización de mapa interactivo en cada publicación | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación de dirección exacta en el mapa | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Interactividad en el mapa para obtener información de ubicación | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P22 | Arrendatario | Calendario interactivo | El arrendatario podra visualizar el calendario de reservas. | 1 | Visualización del calendario con fechas reservadas destacadas | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Actualización de disponibilidad en tiempo real | Scrum Team | Completado | 2
|  |  |  | 3 | Confirmación de visualización de todas las reservas | Scrum Team | Completado | 2
H7-P23 | Arrendatario | Editar calendario interactivo | El arrendatario podra borrar reservas del calendario interactivo. | 1 | Opción para eliminar reservas específicas | Product Owner | En Proceso | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación de eliminación de reserva | Scrum Team | En Proceso | 2
|  |  |  | 3 | Actualización del calendario después de eliminar una reserva | Scrum Team | En Proceso | 2
H7-P24 | Arrendatario | Notificaciones | El arrendatario tendra notificaciones de nuevas reservas, solicitudes y pagos recibidos | 1 | Envío de notificación para cada reserva o pago recibido | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Visualización de todas las notificaciones en el panel de arrendador | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Acceso a detalles de la notificación desde el panel | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P25 | Arrendatario | Bloqueo de fechas | El arrendatario podra bloquear fechas en el calendario para evitar reservas. | 1 | Opción para seleccionar y bloquear fechas específicas | Product Owner | Rechazado | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación de fechas bloqueadas | Scrum Team | Rechazado | 2
|  |  |  | 3 | Actualización de calendario reflejando fechas no disponibles | Scrum Team | Rechazado | 2
H7-P26 | Arrendatario | Desactivar Arriendo | El arrendatario podra dar de baja su perfil si ya no esta disponible. | 1 | Opción para desactivar perfil desde la configuración | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación de perfil desactivado exitosamente | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Visualización de mensaje de no disponibilidad en el perfil | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P27 | Usuario | Contacto directo | El usuario podra tener el contacto directo del arrendatario. | 1 | Visualización de datos de contacto en cada publicación | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Acceso a información de contacto solo tras realizar una reserva | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Protección de datos de contacto de arrendatario para no usuarios | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P28 | Sistema | Base de datos | Contara con una base de datos para el manejo de los productos. | 1 | Almacenamiento de datos de productos en la base de datos | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Acceso seguro y optimizado a la base de datos | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Actualización de datos en tiempo real en la base de datos | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P29 | Sistema | Sistema Intuitivo | Sistema facil de manejar para el publico objetivo. | 1 | Diseño de interfaz accesible y sencilla | Product Owner | En Proceso | 2
|  |  |  | 2 | Validación de facilidad de uso con pruebas de usuario | Scrum Team | En Proceso | 2
|  |  |  | 3 | Confirmación de acceso intuitivo a todas las funciones | Scrum Team | En Proceso | 2
H7-P30 | Sistema | Apis de mapas | El sistema tendra un api de google maps. | 1 | Integración de Google Maps en la página de publicación | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Acceso a vista de mapa en cada búsqueda | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Interactividad para obtener rutas o información desde Google Maps | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P31 | Sistema | Sistema de pagos | Serivicio de pago paypal. | 1 | Integración de PayPal como opción de pago en el sistema | Product Owner | Completado | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación de pagos realizados a través de PayPal | Scrum Team | Completado | 2
|  |  |  | 3 | Recepción de confirmación de pago para el usuario | Scrum Team | En Proceso | 2
H7-P32 | Usuario | Opcion de guardado | El usuario podra guardar propiedades en favoritos para futuras reservas. | 1 | Opción de "Guardar en Favoritos" en cada publicación | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Acceso a lista de favoritos desde el perfil del usuario | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Confirmación de guardado en favoritos | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P33 | Usuario | Acceso a historial | El usuario podra tener acceso a un historial de reservas con detalles completos | 1 | Visualización de historial en la sección de perfil | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Acceso a detalles completos de cada reserva | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Filtro de historial por fechas o estado | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P34 | Usuario | Eliminacion de comentarios | El usuario podra eliminar comentarios que fueron publicados con su perfil. | 1 | Opción para eliminar comentario en el perfil | Product Owner | No iniciado | 2
|  |  |  | 2 | Confirmación de eliminación de comentario | Scrum Team | No iniciado | 2
|  |  |  | 3 | Actualización de comentarios en tiempo real | Scrum Team | No iniciado | 2
H7-P35 | Usuario | busqueda con filtros | El usuario podra hacer una busqueda con filtros, como tipo de propiedad, precios, etc. | 1 | Visualización de filtros en la página de búsqueda | Product Owner | En Proceso | 2
|  |  |  | 2 | Aplicación de filtros seleccionados en tiempo real | Scrum Team | En Proceso | 2
|  |  |  | 3 | Confirmación de resultados filtrados | Scrum Team | En Proceso | 2
H7-P36 | Sistema | Multiplataforma | los usuarios podran iniciar sesion en la pagina web de PlanAway y podras ver su perfil y publicaciones en la pagina web | 1 | Acceso desde diferentes dispositivos (web y móvil) | Product Owner | En Proceso | 2
|  |  |  | 2 | Sincronización de datos en tiempo real entre plataformas | Scrum Team | En Proceso | 2
|  |  |  | 3 | Visualización coherente del perfil y publicaciones en todos los dispositivos | Scrum Team | En Proceso | 2

## Instructivo
Historias de usuario y criterios de aceptación: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la historia | Código que identifica unívocamente a la historia en el proyecto que se esté desarrollando. El formato debe ser elegido por el equipo.
Rol | Es el rol que está desempeñando el usuario cuando utiliza la funcionalidad que se está describiendo. Debe ser lo más especifico posible, describiendo el rol o actor que se está desempeñando. El enunciado puede escribirse como se sigue: Yo como un [Rol], desempeñando el rol de [Rol], como un [Rol], entre otros. Por ejemplo: Yo como cliente registrado. Desempeñando el rol de cliente registrado. Como un cliente registrado.
Característica / Funcionalidad | Representa la función que el rol quiere o necesita hacer en el sistema que se está desarrollando. Puede diferenciarse entre acciones obligatorias u opcionales, utilizando la palabra puede o necesita para describir la acción. Por ejemplo: Necesito realizar búsquedas de productos por categorías. Puedo seleccionar una categoría para ver el número de productos que tiene asociado.
Razón / Resultado | Lo que el rol necesita lograr al ejecutar la acción. Este es el resultado de ejecutar la acción desde el punto de vista del rol. Este punto puede ser opcional, pues la historia puede documentarse sólo con la definición del rol y la acción (sin definir la consecuencia).
Número (#) de escenario | Número (ejemplo 1, 2, 3 ó 4), que identifica al escenario asociado a la historia.
Criterio de aceptación (título) | Describe el contexto del escenario que define un comportamiento. Por ejemplo, si se toma el ejemplo de búsquedas de productos por categoría, un posible ejemplo pudiera ser: Categoría sin productos asociados.
Contexto | Proporciona mayor descripción sobre las condiciones que desencadenan el escenario.
Evento | Representa la acción que el usuario ejecuta, en el contexto definido para el escenario.
Resultado / Comportamiento esperado | Dado el contexto y la acción ejecutada por el usuario, la consecuencia es el comportamiento del sistema en esa situación.

## ejemplo_historia
Historias de usuario y criterios de aceptación: Ejemplo
Historia de Usuario
Identificador (ID) de la historia | Enunciado de la historia |  |  |  | Criterios de aceptación
| Rol | Característica / Funcionalidad | Razón / Resultado | Número (#) de escenario | Criterio de aceptación (Título) | Contexto | Evento | Resultado / Comportamiento esperado
H001 | Como un cliente o ejecutivo de ventas | Necesito ver un listado de contratos y poder seleccionar alguno para ver sus servicios. | Con la finalidad de obtener información de los servicios adicionales contratados. | 1 | Contratos con al menos un servicio. | En caso que un contrato tenga al menos un servicio asociado. | Cuando se despliegue el listado de contratos a seleccionar. | A continuación del número del contrato, se mostrará el número de productos asociados.
|  |  |  | 2 | Contrato sin servicios. | En caso que una contrato no tenga servicios asociados. | Cuando se despliegue el listado de contratos a seleccionar. | A continuación del número del contrato, se mostrará el siguiente texto "Sin servicios asociados".
|  |  |  | 3 | Ordenamiento de los contratos | N/A | Cuando se despliegue el listado de contratos a seleccionar. | El sistema mostrará los contratos en orden de fecha de contrato.